## Inici del projecte - revisió entre companys
Item	Score
S'ha assignat un patrocinador al inici del projecte?
Està involucrat el patrocinador en els aspectes d'alt nivell del projecte?
Evita involucrar-se en el detall el patrocinador?
S'ha assignat un director del projecte a l'inici del projecte?
El director del projecte té suficients coneixements de P3.express?
Hi ha una configuració efectiva pels documents del projecte?
S'han assignat suficients membres clau de l'equip al projecte?
Els membres clau de l'equip han participat de manera activa en la planificació del projecte?
La descripció del projecte està ben elaborada i és útil ?
El mapa dels lliurables està ben elaborat i és útil?
El registre de seguiment està ben elaborat i és útil?

## mensual - revisió entre companys
Item	w1	w2	w3	w4	w5	w6	w7	…
S'ha refinat correctament el pla del mes que ve?
S'ha revisat adequadament el pla d'alt nivell?
S'ha avaluat adequadament la satisfacció del client?
S'ha avaluat adequadament la satisfacció de l'equip?
S'han previst millores efectives?
S'han recopilat lliçons apreses?
S'han realitzat comunicacions focalitzades efectives?
Són les mesures del rendiment fiables i útils?
Estan ben formats i son útils pel seu públic els informes de progrés ?
S'han recollit comentaris dels informes?
Si hi ha hagut desviacions, hi un pla de recuperació adequat?
Si hi ha hagut desviacions importants, s'ha involucrat el patrocinador en la planificació de la resposta?
S'ha fet un esdeveniment de començament adequat?
S'han gestionat els riscos, els problemes i les sol·licituds de canvi correctament i diàriament?
Si s'han finalitzat lliurables, s'han comprovat i acceptat correctament?

## tancament del projecte - revisió entre companys
Item	Score
S'ha aprovat i transferit el producte?
Si hi ha activitats pendents, estan clarament enumerades i aprovades?
S'ha avaluat i registrat adequadament la satisfacció del client?