## revisión-por-pares-inicio-proye
Ítem	Puntuación
¿Se designó un patrocinador para el proyecto desde el principio?
¿Está el patrocinador involucrado en los aspectos de alto nivel del proyecto?
¿Evita el patrocinador involucrarse en los detalles?
¿Se designó al director del proyecto desde el principio?
¿Está el director del proyecto suficientemente familiarizado con P3.express?
¿Existe una configuración eficaz para los documentos del proyecto?
¿Hay suficientes miembros clave del equipo para el proyecto?
¿Los miembros clave del equipo participaron activamente en la planificación del proyecto?
¿La descripción del proyecto está bien formulada y es útil?
¿Está bien elaborado y es útil el mapa de entregables?
¿Está el Registro de riesgos, problemas y solicitudes de cambio bien definido y es útil?

## revisión-por-pares-mensual
Ítem	s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	…
¿Se ha refinado adecuadamente el plan para el mes siguiente?
¿Se ha revisado adecuadamente el plan de alto nivel?
¿Se evalúa adecuadamente la satisfacción del cliente?
¿Se evalúa adecuadamente la satisfacción del equipo?
¿Hemos planificado mejoras efectivas?
¿Hemos recogido las lecciones aprendidas?
¿Hemos llevado a cabo una comunicación eficaz y precisa?
¿Es la medición del rendimiento fiable y útil?
¿Los informes de progreso están bien formados y son útiles para sus destinatarios?
¿Hemos recogido los comentarios de los informes?
En caso de desviaciones, ¿existe un plan de recuperación adecuado?
En el caso de desviaciones importantes, ¿participó el patrocinador en la planificación de la respuesta?
¿Hemos tenido un evento de lanzamiento adecuado?
¿Gestionamos adecuadamente y a diario los riesgos, los problemas y las solicitudes de cambio?
En el caso de los productos terminados, ¿los hemos comprobado y aceptado correctamente?

## revisión-por-pare-cierre-proyec
Ítem	Puntuación
¿Se ha aprobado y entregado el producto?
En el caso de las actividades restantes, ¿están claramente enumeradas y aprobadas?
¿Se ha evaluado y registrado la satisfacción del cliente?