## peer-review--project-initiation
Item	Score
Was a sponsor appointed to the project from the beginning? / スポンサーは最初サイショからプロジェクトに指定シテイされていましたか？
Is the sponsor involved in high-level aspects of the project? / スポンサーはプロジェクトで高タカレベルな側面ソクメンに従事ジュウジしていますか？
Does the sponsor avoid getting involved in the detail? / スポンサーは細部サイブに関カカわることを避サけていますか？
Was the project manager appointed to the project from the beginning? / プロジェクトマネージャーは最初サイショからプロジェクトに指定シテイされていましたか？
Is the project manager familiar enough with P3.express? / プロジェクトマネージャーはP3.expressに十分ジュウブンに馴染ナジんでいますか？
Is there an effective setup for the project documents? / プロジェクト文書ブンショに効果的コウカテキなセットアップはありますか？
Are there enough key team members appointed to the project? / プロジェクトに十分ジュウブンな主要シュヨウチームメンバーが指定シテイされていますか？
Were key team members actively involved in planning the project? / 主要シュヨウチームメンバーは積極的セッキョクテキにプロジェクト計画ケイカクに従事ジュウジしていましたか？
Is the Project Description well formed and useful? / プロジェクトの説明セツメイは、よくまとめられていて役立ヤクダちますか？
Is the Deliverables Map well formed and useful? / 成果物セイカブツマップは、よくまとめられていて役立ヤクダちますか？
Is the Follow-Up Register well formed and useful? / フォローアップ登録トウロクは、よくまとめられていて役立ヤクダちますか？

## peer-review--monthly
Item	w1	w2	w3	w4	w5	w6	w7	…
Was the plan for the upcoming month properly refined? / 翌月ヨクゲツのプランは適切テキセツに改良カイリョウされましたか？
Is the high-level plan properly revised? / 高コウレベルのプランは適切テキセツに修正シュウセイされていますか？
Is customer satisfaction evaluated properly? / 顧客満足度コキャクマンゾクドは適切テキセツに査定サテイされていますか？
Is team satisfaction evaluated properly? / チームは適切テキセツに査定サテイされていますか？
Have we planned effective improvements? / 私ワタシたちは効果的コウカテキな改善カイゼンを計画ケイカクしてきましたか？
Have we captured lessons learned? / 私ワタシたちは学マナんだレッスンに取トり組クんできましたか？
Have we conducted effective focused communications? / 私ワタシたちは効果的コウカテキな焦点ショウテンを当アてたコミュニケーションを実施ジッシしてきましたか？
Is the performance measurement reliable and useful? / パフォーマンス測定ソクテイは信頼シンライできて、役立ヤクダちますか？
Are the progress reports well formed and useful to their audience? / 経過ケイカ報告ホウコクは、よくまとめられていて役立ヤクダちますか？
Have we collected feedback from the reports? / 私ワタシたちはレポートからフィードバックを収集シュウシュウしてきましたか？
In the case of deviations, is there a proper recovery plan? / 逸脱イツダツの場合バアイに、適切テキセツな回復カイフクプランはありますか？
In the case of important deviations, was the sponsor involved in planning the response? / 重要ジュウヨウな逸脱イツダツの場合バアイ、スポンサーは応答オウトウ計画ケイカクに従事ジュウジしていましたか？
Did we have a proper kick-off events? / 私ワタシたちは適切テキセツな開始カイシイベントはありましたか？
Did we manage risks, issues, and change requests properly and on a daily basis? / 私ワタシたちはリスク、問題モンダイ、変更ヘンコウリクエストを適切テキセツに、日常的ニチジョウテキに管理カンリしましたか？
In the case of completed deliverables, have we checked and accepted them properly? / 成果物セイカブツ完了カンリョウの場合バアイ、私ワタシたちは適切テキセツに確認カクニンして承認ショウニンしてきましたか？

## peer-review--project-closure
Item	Score
Is the product approved and handed over? / 製品セイヒンは承認ショウニンされ、引ヒき渡ワタしされますか？
In the case of remaining activities, are they clearly listed and approved? / アクティビティが残ノコっている場合バアイ、明確メイカクにリストされて承認ショウニンされますか？
Has customer satisfaction been evaluated and recorded? / 顧客コキャク満足度マンゾクドは査定サテイ、記録キロクされてきましたか？