## Evaluare-colegiala-Inițiere_
Întrebare	Scorul
A fost desemnat de la început Sponsorul Proiectului?
Sponsorul Proiectului este implicat în aspecte la nivelul sintetizat a proiectului?
Sponsorul Proiectului evită să se implice în detalii?
Managerul de Proiect a fost numit de la începutul proiectului?
Managerul de Proiect este suficient de familiar cu sistemul P3.express?
Există o configurare eficientă pentru documentele proiectului?
Există suficiente resurse în echipa de proiect?
Au fost membrii de bază ai echipei implicați activ în planificarea proiectului?
Descrierea proiectului este bine formulată și ușor de înțeles?
Harta Livrabilelor este bine formulată și ușor de urmărit?

## Evaluare-colegiala-Lunară
Întrebare	Săp. 01	Săp. 02	Săp. 03	Săp. 04	Săp. 05	Săp. 06	…
A fost definit corespunzător planul pentru luna viitoare?
Planul general al proiectului (la nivel sinterizat) este revizuit corespunzător?
Satisfacția clienților este evaluată corect?
Satisfacția echipei este evaluată corect?
Am planificat activitățile de îmbunătățiri eficiente?
Am colectat și documentat experiențele acumulate?
Am efectuat comunicări concise si eficiente?
Măsurarea performantei este eficientă si utilă?
Rapoartele de progres sunt bine formulate și utile categoriilor identificate?
Am colectat și revizuit recomandări din rapoarte?
In cazul identificării unor nereguli, exista un plan de recuperare adecvat?
În cazul identificării unor nereguli majore, a fost Sponsorul Proiectului implicat in planificarea răspunsurilor?
Am gestionat riscurile, probleme si solicitările de modificare intr-un mod corespunzător?
Am verificat si acceptat corect livrările finalizate?

## Evaluare-colegiala-Finalizare
Intrebare	Scorul
Este produsul aprobat si predat?
In cazul activităților ramase, sunt acestea clar enumerate si aprobate?
A fost evaluată și înregistrată satisfacția clienților?

## Satisfacția-Echipa
…

## Satisfacția-Client
…