## рецензиран_преглед_иницииране
Въпрос	Резултат
Определен ли е спонсор на проекта от самото начало?
Спонсорът участва ли във вземанията на решения на високо равнище в проекта?
Избягва ли спонсорът да бъде въвличан в детайлите?
Определен (назначен) ли е ръководителят на проекта от самото начало?
Добре запознат ли е с P3.express ръководителя на проекта?
Има ли ефективна подготовка за проектната документация?
Има ли достатъчно ключови членове на екипа, назначени за проекта?
Участвали ли са активно членовете на екипа в планирането на проекта?
Описанието на проекта добре и потребно формулирано ли е?
Картата на резултатите добре и потребно формулирана ли е?
Регистърът на последиците добре и потребно ли е формулиран?

## месечен_рецензиран_преглед
Въпрос	седмица 1	седмица 2	седмица 3	седмица 4	седмица 5	седмица 6	седмица 7	…
Правилно ли е прецизиран планът за предстоящия месец?
Правилно ли е ревизиран основният план?
Правилно ли е оценена удовлетвореността на клиентите?
Правилно ли е оценена удовлетвореността на екипа?
Планирани ли са ефективни подобрения?
Записани ли са научените уроци?
Проведени ли са ефективни фокусирани комуникации?
Надеждно и полезно ли е измерването на производителността?
Отчетите за напредъка добре формулирани ли са и полезни ли са ползващите ги?
Събрана ли е обратна връзка от докладите?
В случай на отклонения, има ли правилен план за възстановяване?
В случай на важни отклонения, спонсорът участва ли в планирането на отговора?
Проведени ли са подходящи събития за стартиране?
Управляват ли се правилно и ежедневно рисковете, проблемите и исканията за промени?
В случай на завършени резултати, проверени ли са и приети ли са те правилно?

## рецензиран_преглед_приключване
Въпрос	Резултат
Одобрен ли е и предаден ли е продуктът?
В случай на останали дейности, те ясно ли са изброени и одобрени?
Оценено и регистрирано ли е удовлетворението на клиентите?