## vzájemné-hodnocení--iniciace-projektu
Položka	Skóre
Byl na projektu jmenován sponzor od počátku?
Je sponzor zapojený do rámcových aspektů projektu?
Vyhýbá se sponzor zapojení do detailů?
Byl na projektu jmenován projektový manažer od počátku?
Je projektový manažer dostatečně seznámen s P3.express?
Existuje efektivní nastavení projektových dokumentů?
Je na projekt jmenován dostatek klíčových členů týmu?
Byli klíčoví členové týmu aktivně zapojení do plánování projektu?
Je popis projektu dobře zformovaný a užitečný?
Je mapa dodávek dobře zformovaná a užitečná?
Je registr následných akcí vytvořen správně a vhodně?

## vzájemné-hodnocení--měsíční
Položka	Měsíc 1	Měsíc 2	Měsíc 3	Měsíc 4	Měsíc 5	Měsíc 6	Měsíc 7	…
Byl plán na nadcházející měsíc náležitě zpřesněn?
Je plán vyšší úrovně náležitě zrevidovaný?
Je řádně vyhodnocená spokojenost zákazníka?
Je řádně vyhodnocená spokojenost týmu?
Naplánovali jsme efektivně zlepšení?
Zachytili jsme ponaučení?
Provedli jsme efektivní cílenou komunikaci?
Je měření výkonnosti spolehlivé a užitečné?
Jsou zprávy o postupu správně vytvořené a vhodné pro své adresáty?
Shromáždili jsme zpětnou vazbu ze zpráv?
Máme pro případ odchylek vhodný nápravný plán?
Byl sponzor zapojen do plánování nápravných opatření v případě významných odchylek?
Proběhly řádně kick-off setkání?
Řídili jsme rizika, otevřené body a požadavky na změny vhodně a na každodenní bázi?
Zkontrolovali a akceptovali jsme řádně dokončené dodávky?

## vzájemné-hodnocení--uzávěrka-projektu
Položka	Skóre
Je produkt schválený a předaný?
V případě zbylých aktivit, jsou tyto jasně sepsané a schválené?
Byla vyhodnocená a zaznamenaná spokojenost zákazníka?