## peer-review--project-initiation
Item	Score
Wurde am Anfang des Projektes eine Sponsor:in ernannt?
Ist die Sponsor:in in übergeordnete Aspekte des Projektes involviert?
Vermeidet die Sponsor:in es, in die Details des Projektes involviert zu werden?
Wurde am Anfang des Projektes eine Projektmanager:in ernannt?
Ist die Projektmanager:in ausreichend mit P3.express vertraut?
Gibt es ein funktionales Setup für die Projektdokumente?
Sind ausreichend Team-Schlüsselmitglieder dem Projekt zugeordnet?
Wurden die Schlüsselmitglieder aktiv in die Projektplanung einbezogen?
Ist die Projektbeschreibung gut ausformuliert und nützlich?
Ist der Ergebnisplan gut ausformuliert und nützlich?
Ist das RIC-Register gut ausformuliert und nützlich?

## peer-review--monthly
Item	w1	w2	w3	w4	w5	w6	w7	…
Wurde der Plan für den kommenden Monat ordentlich ausgearbeitet?
Wurde hochrangige Plan überprüft?
Wurde die Zufriedenheit der Kund:innen evaluiert?
Wurde die Zufriedenheit des Teams evaluiert?
Haben wir effektive Verbesserungen geplant?
Haben wir die Lernerfahrungen aufgezeichnet?
Haben wir effektiv kommuniziert?
Ist die Leistungsbewertung zuverlässig und nützlich?
Sind die Fortschrittsberichte gut ausformuliert und nützlich für die Adressat:innen?
Haben wir das Feedback aus den Berichten gesammelt?
Falls es Abweichungen gibt: existiert ein ordentlicher Rettungsplan?
Falls es wichtige Abweichungen gibt, war die Sponsor:in darin involviert, die Antwort darauf zu planen?
Hatten wir ordentliche Kick-Off Events?
Haben wir Risiken, Probleme und Änderungsanfragen ordentlich und tagesaktuell verwaltet?
Im Falle von komplizierten Arbeitsergebnissen, haben wir sie ordentlich überprüft und akzeptiert?

## peer-review--project-closure
Item	Score
Is the product approved and handed over?
In the case of remaining activities, are they clearly listed and approved?
Has customer satisfaction been evaluated and recorded?

Wurde das Produkt akzeptiert und ausgehändigt?
Falls es noch übriggebliebene Aktivitäten gibt, sind diese klar aufgelistet und akzeptiert?
Wurde die Zufriedenheit der Kund:innen evaluiert und aufgezeichnet?