## بررسی_هم_رده-شروع_پروژه
سوال	امتیاز
آیا حامی از ابتدا برای پروژه منصوب شده است؟
آیا حامی درگیر جنبه‌های کلان پروژه است؟
آیا حامی از درگیر شدن در جزئیات خودداری می کند؟
آیا مدیر پروژه از ابتدا برای پروژه منصوب شده است؟
ایا مدیر پروژه آشنایی کافی با P3.express دارد؟
آیا نظم و ترتیب موثری برای اسناد پروژه وجود دارد؟
ایا اعضای اصلی تیم به تعداد کافی برای پروژه منصوب شده‌اند؟
آیا اعضای اصلی تیم به طور فعال در برنامه ریزی پروژه مشارکت داشته‌اند؟
آیا شرح پروژه به خوبی شکل گرفته و مفید است؟
آیا نقشه تحویل‌شدنی‌ها به خوبی شکل گرفته و مفید است؟
آیا ریسک ها، مسائل و درخواست‌های تغییر به خوبی شکل گرفته و مفید هستند؟

## بررسی_هم_رده-ماهانه
سوال	هفته 1	هفته 2	هفته 3	هفته 4	هفته 5	هفته 6	هفته 7	…
آیا برنامه ماه پیش رو به درستی اصلاح شده است؟
آیا برنامه کلان پروژه به درستی بازنگری می شود؟
آیا رضایت کارفرما به درستی ارزیابی می شود؟
آیا رضایت تیم به درستی ارزیابی می شود؟
آیا اقدامات بهبود را به طور موثر برنامه ریزی کرده‌ایم؟
آیا درس آموخته‌ها را ثبت کرده‌ایم؟
آیا ارتباطات متمرکز موثری برقرار کرده‌ایم؟
آیا گزارش‌های ارزیابی عملکرد مفید و قابل اعتماد هستند؟
آیا گزارش‌های پیشرفت به خوبی شکل گرفته‌اند و برای مخاطبان مفید هستند؟
آیا بازخورد گزارش‌ها را جمع آوری کرده‌ایم؟
آیا برنامه جبرانی مناسبی در خصوص انحرافات وجود دارد؟
آیا حامی در برنامه‌ریزی پاسخ به انحرافات مهم مشارکت داشته است؟
آیا جلسات شروع پروژه را به طور مناسب برگزار کرده‌ایم؟
آیا ریسک‌ها، مسایل و درخواست‌های تغییر را به درستی و به صورت روزانه مدیریت کرده‌ایم؟
در خصوص تحویل‌شدنی‌های تکمیل شده، آیا به درستی بررسی و پذیرفته شده‌اند؟

## بررسی_هم_رده-خاتمه_پروژه
سوال	امتیاز
آیا محصول پروژه تائید و تحویل داده شده است؟
در خصوص فعالیت‌های باقیمانده، آیا به طور واضح فهرست و تائید شده‌اند؟
آیا رضایت کارفرما ارزیابی و ثبت شده است؟