## stručna_provjera_-_uvođenje
Stavka	Rezultat
Je li sponzor imenovan od početka projekta?
Je li sponzor uključen u donošenje odluka u projektu na višoj razini?
Izbjegava li sponzor ulaziti u detalje?
Je li voditelj projekta imenovan od početka projekta?
Je li voditelj projekta dovoljno upoznat s P3.expressom?
Postoji li učinkoviti sustav upravljanja projektnom dokumentacijom?
Je li za projekt imenovano dovoljno ključnih članova tima?
Jesu li ključni članovi tima bili aktivno uključeni u planiranje projekta?
Je li opis projekta dobro oblikovan i koristan?
Je li mapa isporuka dobro oblikovana i korisna?
Je li registar naknadnih radnji dobro oblikovan i koristan?

## stručna_provjera_-_mjesečna
Stavka	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	…
Je li plan za nadolazeći mjesec dobro dorađen?
Je li plan na visokoj razini ispravno revidiran?
Ocjenjuje li se zadovoljstvo korisnika ispravno?
Ocjenjuje li se zadovoljstvo tima ispravno?
Jesmo li planirali učinkovita poboljšanja?
Jesmo li zabilježili naučene lekcije?
Jesmo li proveli učinkovitu usmjerenu komunikaciju?
Je li mjerenje učinka pouzdano i korisno?
Jesu li izvješća o napretku dobro oblikovana i korisna dionicima?
Jesmo li prikupili povratne informacije iz izvješća?
U slučaju odstupanja, postoji li odgovarajući plan oporavka?
U slučaju važnih odstupanja, je li sponzor bio uključen u planiranje odgovora?
Jesmo li imali odgovarajuće početne događaje?
Jesmo li pravilno i svakodnevno upravljali rizicima, problemima i zahtjevima za izmjene?
U slučaju završenih isporuka, jesmo li ih ispravno provjerili i prihvatili?

## stručna_provjera_-_zatvaranje
Stavka	Ocjena
Je li proizvod odobren i predan?
U slučaju preostalih aktivnosti, jesu li one jasno navedene i odobrene?
Je li zadovoljstvo kupaca procijenjeno i zabilježeno?