## revisione-pari--prog-inizio
Item	Score
È stato nominato uno sponsor per il progetto dall'inizio?
Lo sponsor è coinvolto negli aspetti di alto livello del progetto?
Lo sponsor evita di essere coinvolto nei dettagli?
È stato nominato un project manager per il progetto dall'inizio?
Il project manager ha sufficiente familiarità con P3.express?
Esiste una configurazione efficace per i documenti del progetto?
Sono stati assegnati al progetto sufficienti membri chiave del team?
I membri chiave del team sono stati attivamente coinvolti nella pianificazione del progetto?
La Descrizione del Progetto è ben strutturata e utile?
La Mappa dei Deliverable è ben strutturata e utile?
Il Registro di Follow-Up è ben strutturato e utile?

## Revisione-Pari--mensile
Item	w1	w2	w3	w4	w5	w6	w7	…
Il piano per il mese successivo è stato adeguatamente perfezionato?
Il piano di alto livello è stato correttamente revisionato?
La soddisfazione del cliente è stata valutata correttamente?
La soddisfazione del team è stata valutata correttamente?
Abbiamo pianificato miglioramenti efficaci?
Abbiamo catturato le lezioni apprese?
Abbiamo condotto comunicazioni mirate efficaci?
La misurazione delle prestazioni è affidabile e utile?
I report di avanzamento sono ben strutturati e utili per i loro destinatari?
Abbiamo raccolto feedback dai report?
In caso di deviazioni, esiste un piano di recupero adeguato?
In caso di deviazioni importanti, lo sponsor è stato coinvolto nella pianificazione della risposta?
Abbiamo avuto eventi di kick-off appropriati?
Abbiamo gestito rischi, problemi e richieste di modifica in modo appropriato e su base giornaliera?
Nel caso di deliverable completati, li abbiamo verificati e accettati correttamente?

## revisione-pari--chiusura-prog
Item	Score
Il prodotto è stato approvato e consegnato?
In caso di attività rimanenti, sono state chiaramente elencate e approvate?
La soddisfazione del cliente è stata valutata e registrata?