## Peržiūra - Inicijavimas
Klausimas	Įvertinimas
Ar projekto sponsorius buvo paskirtas nuo projekto pradžios?
Ar rėmėjas yra įtrauktas į projekto strateginių klausimų sprendimą?
Ar sponsorius vengia aptarinėti projekto detales?
Ar projekto vadovas buvo paskirtas nuo projekto pradžios?
Ar projekto vadovas pakankamai susipažinęs su P3.express?
Kiek tvarkinga projekto dokumentacija?
Ar projektui yra priskirti visi kertiniai komandos nariai?
Ar kertiniai komandos nariai dalyvavo projekto planavime?
Ar Projekto aprašymas yra nuodugniai parengtas ir naudingas?
Ar Projekto skleistinė yra nuodugniai parengta ir naudinga?
Ar Informacijos sekimo registras yra nuodugniai parengtas ir naudingas?

## Peržiūra - Mėnesinė
Klausimas	1	2	3	4	5	6	7	…
Ar buvo paruoštas aiškus aptariamo mėnesio planas?
Ar aukšto lygmens planas buvo peržiūrimas?
Ar įgyvendinta klientų pasitenkinimo apklausa?
Ar įgyvendinta komandos pasitenkinimo apklausa?
Ar suplanavome komandinio darbo pagerinimus?
Ar dokumentavome išmoktas pamokas?
Ar atlikome efektyvią sutelktą komunikaciją?
Ar darbų matavimai yra patikimi ir naudingi?
Ar progreso ataskaitos yra nuodugniai parengtos ir naudingos gavėjams?
Ar surinkome atgalinį ryšį po ataskaitų?
Nuokrypių atvejais ar yra paruoštas pagerinimų planas?
Kritinių nuokrypių atveju ar planuojant pagerinimus buvo įtrauktas projekto sponsorius?
Ar įgyvendinome tinkamą projekto pradžios susitikimą?
Ar valdėme rizikas, problemas ir pokyčių prašymus tinkamai ir reguliariai?
Ar patikrinome ir patvirtinome visus projekto rezultatus?

## Peržiūra - Uždarymas
Klausimas	Įvertinimas
Ar projekto rezultatas/produktas yra patvirtintas ir perduotas?
Jei yra likę neatliktų veiksmų ar jie buvo nuodugniai dokumentuoti ir patvirtinti?
Ar buvo atlikta klientų pasitenkinimo analizė?