## peer-review--project-initiatie
Item	Score
Werd er vanaf het begin een sponsor aan het project toegewezen?
Is de sponsor betrokken bij de high-level aspecten van het project?
Vermijdt de sponsor zich in de details te mengen?
Is de project manager vanaf het begin bij het project aangesteld?
Is de project manager voldoede bekend met P3.express?
Is er een effectieve opzet voor de projectdocumenten?
Zijn er voldoende belangrijke teamleden aangesteld voor het project?
Waren de belangrijkste teamleden actief betrokken bij de planning van het project?
Is de Projectbeschrijving goed opgezet en bruikbaar?
Is de Deliverables-folder goed opgezet en nuttig?
Is het Opvolgingsregister goed opgezet en nuttig?

## peer-review--maandelijks
Item	w1	w2	w3	w4	w5	w6	w7	…
Is het plan voor de komende maand voldoende verfijnd?
Is het high-level plan voldoende herzien?
Is de klanttevredenheid goed beoordeeld?
Is de teamtevredenheid goed beoordeeld?
Hebben we effectieve verbeteringen gepland?
Hebben we geleerde lessen vastgelegd?
Hebben we effectief gericht gecommuniceerd?
Is de prestatiemeting betrouwbaar en bruikbaar?
Zijn de voortgangsrapporten voldoende uitgewerkt en nuttig voor hun publiek?
Hebben we feedback verzameld uit de rapporten?
Is er bij afwijkingen een goed herstelplan?
Is de sponsor bij belangrijke afwijkingen betrokken geweest bij de planning van de respons?
Hebben we een goede kick-off gehad?
Hebben we risico's, issues en wijzigingsverzoeken voldoende en dagelijks gemanaged?
Hebben we de opgeleverde deliverables voldoende gecontroleerd en geaccepteerd?

## peer-review--project-afsluiting
Item	Score
Is het product goedgekeurd en overgedragen?
Zijn de overige activiteiten duidelijk vermeld en goedgekeurd?
Is de klanttevredenheid geëvalueerd en vastgelegd?