## Jurnalul_de_Urmărire
Cauza	Efectul	Impactul	Răspunsul	Responsabilul	Data
					Identificării	Apariției	Închiderii

Deoarece proiectul a fost aprobat de către Sponsorul Proiectului relativ târziu, noile echipamentele IT comandate nu au sosit in timp.	Activitățile planificate nu au putut fi începute prin folosirea noilor echipamentele comandate.	Departamentul IT trebuie sa programez transferul datelor in timpul unui weekend.	1. Folosirea echipamentele vechi. / 2. Reprogramarea transferului de date in cursul unui sfârșit de săptămâna astfel încât sa se reducă cat mai posibil orice impact.	Managerul IT	27-Oct-21	08-Nov-21	15-Dec-21