## peer-review--запуск-проекта
Основные пункты	Оценка
Был ли спонсор назначен на проект с самого начала?
Вовлечён ли спонсор в высокоуровневые аспекты проекта?
Избегает ли спонсор вовлечения в детали?
Был ли менеджер проекта назначен на проект с самого начала?
Достаточно ли менеджер проекта знаком с P3.express?
Эффективно ли организована работа с проектной документацией?
Достаточно ли ключевых членов команды назначено на проект?
Принимали ли ключевые члены команды активное участие в планировании проекта?
Хорошо ли сформировано и полезно ли Резюме проекта?
Хорошо ли сформирована и полезна Карта результатов?
Хорошо ли сформирован и полезен Реестр последующих действий?

## peer-review--циклы
Основные пункты	w1	w2	w3	w4	w5	w6	w7	…
Уточнён ли должным образом план на предстоящий месяц?
Правильно ли пересмотрен план высокого уровня?
Правильно ли оценивается удовлетворенность клиентов?
Правильно ли оценивается удовлетворенность команды?
Планировали ли мы эффективные улучшения?
Зафиксировали ли мы извлеченные уроки?
Провели ли мы эффективную фокусированную коммуникацию?
Является ли процесс измерения эффективности надежным и полезным?
Хорошо ли составлены отчёты о проделанной работе и полезны ли они для своей аудитории?
Собрали ли мы обратную связь по отчётам?
В случае отклонений: есть ли надлежащий план восстановления?
В случае важных отклонений: участвовал ли спонсор в планировании мер реагирования?
Были ли у нас надлежащие стартовые встречи?
Управляли ли мы рисками, проблемами и запросами на изменения должным образом и на ежедневной основе?
В случае с завершенными результатами: проверили ли мы и приняли ли их должным образом?

## peer-review--закрытие-проекта
Основные пункты	Оценка
Продукт утверждён и передан?
В случае оставшихся работ - чётко ли они перечислены и утверждены?
Проведены ли оценка и учёт удовлетворенности клиента?