## peer-review--iniciácia-projektu
Položka	Skóre
Bol sponzor vymenovaný na projekt od začiatku?
Je sponzor zapojený do rámcových aspektov projektu?
Vyhýba sa sponzor zapojeniu do detailov?
Bol projektový manažér vymenovaný na projekt od začiatku?
Je projektový manažér dostatočne oboznámený s P3.express?
Existuje efektívne nastavenie projektových dokumentov?
Je na projekt menovaný dostatok kľúčových členov tímu?
Boli kľúčoví členovia tímu aktívne zapojení do plánovania projektu?
Je popis projektu dobre sformovaný a užitočný?
Je mapa dodávok dobre sformovaná a užitočná?
Je register follow up vytvorený správne a vhodne?

## peer-review--mesačný
Položka	Mesiac 1	Mesiac 2	Mesiac 3	Mesiac 4	Mesiac 5	Mesiac 6	Mesiac 7	…
Bol plán na nadchádzajúci mesiac náležite spresnený?
Je vysoko-úrovňový plán náležite revidovaný?
Je riadne vyhodnotená spokojnosť zákazníka?
Je riadne vyhodnotená spokojnosť tímu?
Naplánovali sme efektívne zlepšenia?
Zachytili sme ponaučenia?
Vykonali sme efektívnu sústredenú komunikáciu?
Je meranie výkonnosti spoľahlivé a užitočné?
Sú správy o progrese správne vytvorené a vhodné pre svoje publikum?
Zozbierali sme spätnú väzbu zo správ?
V prípade odchýlok máme vhodný nápravný plán?
V prípade dôležitých odchýlok bol sponzor zapojený do plánovania nápravných opatrení?
Mali sme riadne kick-off podujatia?
Riadili sme riziká, issues a požiadavky na zmenu vhodne a na každodennej báze?
V prípade dokončených dodávok skontrolovali a akceptovali sme ich poriadne?

## peer-review--uzávierka-projektu
Položka	Skóre
Je produkt schválený a odovzdaný?
V prípade zostávajúcich aktivít, sú tieto jasne spísané a schválené?
Bola vyhodnotená a zaznamenaná spokojnosť zákazníka?