## peer-review--project-initiation
Tematika	Rezultati
A ka qene nje sponsor I emeruar ne projket qe nga fillimi i tij?
A eshte sponsori I perfshire ne aspektet e nivelit te larte te projektit?
A perpiqet sponsori te shmanget nga perfshirja ne detaje?
A ka qene nje menaxher projekti i emeruar ne projket qe nga fillimi i tij?
A eshte menaxheri I projektit familiar mjaftueshem me P3.express?
A ka nje organizim efektiv te dokumentave te projektit?
A ka mjaftueshem pjestar kyc te emeruar ne project?
A ishin pjestaret kyc te grupit te perfshire ne planifikimin e projektit?
A eshte pershkrimi i projektit I formuluar mire dhe i dobishem?
A eshte harta e aktiviteteve e formuluar mire dhe e dobishme?
A eshte “ Follow-up register ” I formuluar mire dhe i dobishem?

## peer-review--monthly
Tematika	Java1	Java2	Java3	Java4	Java5	Java6	Java7	…
A ishte perpunuar sic duhet plani per muajin e ardhshme?
A eshte rishikuar ne menyre te duhur plani i nivelit te larte?
A eshte vleresuar sic duhet kenaqesia e klientit?
A eshte vleresuar sic duhet kenaqesia e grupit?
A kemi planifikuar permiresime efektive?
A i kemi kuptuar mesimet e nxjerra?
A kemi kryer komunikime efektive?
A eshte matja e performances e besueshme dhe e dobishme?
A jane raportet e progresit te formuluara mire dhe te dobishme per audiencen?
A i kemi mbledhur reagimet e ardhuar nga raportet e bera?
Ne rast se kemi devijime, a ka nje plan te duhur rikuperimi?
Ne rast se kemi devijime te rendesishme, a ka qene sponsori i perfshire ne planifikimin e nje zgjidhjeje?
A kemi pasur nje event startimi te duhur te projektit?
A i kemi menaxhuar sic duhet si dhe ne baza ditore rreziqet, problemet dhe kerkesat per ndryshime?
Ne rastin e aktiviteteve te perfunduara, a i kemi kontrolluar ato sic duhet dhe pranuar ato?

## peer-review--project-closure
Tematika	Rezultati
A eshte produkti i miratuar dhe dorzuar ?
Ne rast se kemi aktivitete te mbatura, a jane ato te renditura qarte dhe te aprovuara?
A eshte vleresuar dhe regjistruar kenaqesia e klientit?