## peer-review--project-initiation
Artikel	Poäng
Var en sponsor utsedd till projektet från starten?
Är sponsorn engagerad i projektets strategiska delar?
Undviker sponsorn att involvera sig i detaljerna?
Var projektledaren utsedd till projektet från början?
Har projektledaren tillräcklig kunskap om P3.express?
Finns det en effektiv struktur för projektdokumenten?
Finns det tillräckligt många nyckelmedlemmar utsedda till projektet?
Var nyckelmedlemmarna aktivt delaktiga i projektplaneringen?
Är projektbeskrivningen väl utformad och användbar?
Är leveranskartan väl utformad och användbar?
Är uppföljningsregistret väl utformat och användbart?

## peer-review--monthly
Item	w1	w2	w3	w4	w5	w6	w7	…
Var planen för den kommande månaden ordentligt förfinad?
Är den övergripande planen ordentligt reviderad?
Utvärderas kundnöjdheten på ett korrekt sätt?
Utvärderas teamets tillfredsställelse på ett korrekt sätt?
Har vi planerat effektiva förbättringar?
Har vi dokumenterat de erfarenheter vi har lärt oss?
Har vi genomfört effektiva riktade kommunikationer?
Är prestationsmätningen pålitlig och användbar?
Är framstegsrapporterna välformulerade och användbara för deras mottagare?
Har vi samlat in feedback från rapporterna?
Finns det en ordentlig återhämtningsplan vid avvikelser?
Vid viktiga avvikelser, var sponsorn involverad i planeringen av åtgärderna?
Hade vi ett ordentligt kick-off-event?
Hanterade vi risker, problem och förändringsförfrågningar på ett korrekt sätt och dagligen?
Vid slutförda leveranser, har vi kontrollerat och godkänt dem på ett korrekt sätt?

## peer-review--project-closure
Artikel	Poäng
Är produkten godkänd och överlämnad?
Om det finns kvarstående aktiviteter – är de tydligt listade och godkända?
Har kundnöjdheten utvärderats och dokumenterats?