## peer-review--project-initiation
Item(Madde)	Score(Puan)
Projeye en başından itibaren bir sponsor atandı mı?
Sponsor, projenin üst düzey yönlerine dahil mi?
Sponsor ayrıntılara dahil olmaktan kaçınıyor mu?
Proje yöneticisi projeye en baştan atanmış mıydı?
Proje yöneticisi P3.express'e yeterince aşina mı?
Proje belgeleri için etkin bir kurgu var mı?
Projeye atanmış yeterli kilit ekip üyesi var mı?
Kilit ekip üyeleri projeyi planlamada aktif olarak yer aldı mı?
Proje Tanımı iyi oluşturulmuş ve faydalı mı?
Ürün Haritası iyi oluşturulmuş ve kullanışlı mı?
Takip kaydı iyi oluşturulmuş ve faydalı mı?

## peer-review--monthly
Item(Madde)	w1	w2	w3	w4	w5	w6	w7	…
Gelecek ay için planı düzgün bir şekilde rafine edildi mi?
Üst düzey plan uygun şekilde revize edilmiş mi?
Müşteri memnuniyeti doğru değerlendiriliyor mu?
Ekip memnuniyeti doğru değerlendiriliyor mu?
Etkili iyileştirmeler planladık mı?
Öğrenilmiş dersler tespit edildi mi?
Etkili odaklı iletişim kurduk mu?
Performans ölçümü güvenilir ve kullanışlı mı?
İlerleme raporları iyi oluşturulmuş ve hedef kitleleri için faydalı mı?
Raporlardan geri bildirim topladık mı?
Sapmalar durumunda, uygun bir kurtarma planı var mı?
Önemli sapmalar olması durumunda, sponsor yanıtların planlanmasına dahil oldu mu?
Uygun bir başlatma vuruşu etkinliğimiz oldu mu?
Riskleri, sorunları ve değişiklik taleplerini doğru ve günlük olarak yönetebildik mi?
Tamamlanmış ürünler söz konusu olduğunda, bunları uygun şekilde kontrol edip kabul ettik mi?

## peer-review--project-closure
Item(Madde)	Score(Puan)
Ürün onaylandı ve teslim edildi mi?
Kalan aktiviteler olduğu durumda, bunlar açıkça listeleniyor ve onaylanıyor mu?
Müşteri memnuniyeti değerlendirildi ve kayıt altına alındı mı?