## експертна-оцінка--запуск проєкту
Пункт	Оцінка
Чи був спонсор призначений на проєкт із самого початку?
Чи залучений спонсор у високорівневі аспекти проєкту?
Чи уникає спонсор залучення в деталі?
Чи був менеджер проєкту призначений на проєкт із самого початку?
Чи достатньо менеджер проєкту знайомий з P3.express?
Чи ефективно організовано роботу з проєктною документацією?
Чи достатньо ключових членів команди призначено на проєкт?
Чи брали ключові члени команди активну участь у плануванні проєкту?
Чи добре сформоване та чи корисне Резюме проєкту?
Чи добре сформована й корисна Карта результатів?
Чи добре сформований та корисний Реєстр подальших дій?

## експертна-оцінка--щомісячно
Пункт	т1	т2	т3	т4	т5	т6	т7	…
Чи уточнено належним чином план на наступний місяць?
Чи правильно переглянуто план високого рівня?
Чи правильно оцінюється задоволеність клієнтів?
Чи правильно оцінюється задоволеність команди?
Чи спланували ми ефективні поліпшення?
Чи засвоїли ми отримані уроки?
Чи провели ми ефективні цілеспрямовані комунікації?
Чи є процес вимірювання ефективності надійним і корисним?
Чи добре складені звіти про виконану роботу та чи корисні вони для своєї аудиторії?
Чи зібрали ми зворотний зв'язок за звітами?
У разі відхилень: чи є належний план відновлення?
У разі важливих відхилень: чи брав участь спонсор у плануванні заходів реагування?
Чи були у нас належні стартові зустрічі?
Чи управляли ми ризиками, проблемами й запитами на зміни щоденно належним чином?
У випадку із завершеними результатами: чи перевірили ми та чи прийняли їх належним чином?

## експертна-оцінка--закриття проєкту
Пункт	Оцінка
Чи затверджений та переданий продукт?
У разі робіт, що залишилися, чи чітко вони перелічені та затверджені?
Чи було оцінено та зафіксовано задоволеність клієнтів?