## binh-duyet--khoi-tao-du-an
Tiêu chí	Điểm
Nhà tài trợ dự án có được bổ nhiệm ngay từ đầu không?
Nhà tài trợ có tham gia vào các khía cạnh cấp cao của dự án không?
Nhà tài trợ có tránh tham gia vào chi tiết không?
Giám đốc dự án có được bổ nhiệm ngay từ đầu không?
Giám đốc dự án có đủ quen thuộc với P3.express không?
Có các thiết lập hiệu quả cho việc quản lý tài liệu dự án không?
Có đủ thành viên cốt lõi được bổ nhiệm vào dự án không?
Các thành viên cốt lõi có tích cực tham gia lập kế hoạch cho dự án không?
Mô tả dự án có được tạo đầy đủ và hữu ích không?
Bản đồ các giao phẩm (sản phẩm bàn giao) có được tạo đầy đủ và hữu ích không?
Hạng mục cần theo dõi có được tạo đầy đủ và hữu ích không?

## binh-duyet--hang-thang
Tiêu chí	Tuần 1	Tuần 2	Tuần 3	Tuần 4	Tuần 5	Tuần 6	Tuần 7	…
Kế hoạch cho tháng sắp tới có được chuẩn bị tốt không?
Kế hoạch cấp cao có được sửa đổi đúng cách không?
Sự hài lòng của khách hàng có được đánh giá đúng đắn không?
Sự hài lòng của nhóm có được đánh giá đúng đắn không?
Chúng ta đã lên kế hoạch cải tiến hiệu quả chưa?
Chúng ta đã nắm bắt được bài học kinh nghiệm chưa?
Chúng ta đã tiến hành truyền thông tập trung cho dự án hiệu quả chưa?
Các chỉ số đo lường hiệu suất có đáng tin cậy và hữu ích không?
Các báo cáo tiến độ có được tạo đầy đủ và hữu ích cho người xem không?
Chúng ta đã thu thập phản hồi từ các báo cáo chưa?
Trong các trường hợp sai lệch, có phương án phục hồi không?
Trong các trường hợp sai lệch quan trọng, nhà tài trợ có tham gia lập kế hoạch ứng phó không?
Chúng ta đã có các lần khởi động (kick-off) tốt chưa?
Chúng ta có quản lý rủi ro, vấn đề và thay đổi yêu cầu một cách đúng đắn và hàng ngày không?
Trường hợp các sản phẩm bàn giao đã hoàn thành, chúng ta đã kiểm tra và nghiệm thu đúng đủ chưa?

## binh-duyet--ket-thuc-du-an
Tiêu chí	Điểm
Sản phẩm có được phê duyệt và bàn giao không?
Đối với các hoạt động còn lại, chúng có được liệt kê và phê duyệt rõ ràng không?
Sự hài lòng của khách hàng đã được đánh giá và ghi nhận chưa?