## peer-review--project-initiation
事项	评分
是否从一开始就为项目任命了发起人？
发起人是否参与了项目的高级别活动？
发起人是否避免参与细节活动？
是否从一开始就为项目任命了项目经理？
项目经理对P3.express是否足够熟悉？
是否已有效设置项目文档？
是否为项目任命了足够的关键团队成员？
关键团队成员是否积极参与项目？
项目说明书是否格式正确、内容合理？
可交付成果导图是否格式正确、内容合理？
跟进登记表登记表是否格式正确、内容合理？

## 同行评审--每月
事项	第1周	第2周	第3周	第4周	第5周	第6周	第7周	…
是否适当优化了下个月的规划？
是否妥善修改了高层规划？
是否正确评估了客户满意度？
是否正确评估了团队满意度？
我们是否已规划有效改进措施？
我们是否已吸取经验教训？
我们是否已开展重点沟通且富有成效？
绩效衡量方式是否实用可靠？
进度报告对于读者来说是否格式正确、内容合理？
我们是否已从报告中收集反馈信息？
在出现偏差时，是否有适当的纠正计划？
在出现重要偏差时，发起人是否参与规划应对措施？
我们是否开展了适当的启动活动？
我们是否每天都已妥善管理风险、问题和变更请求？
对于完成的可交付成果，我们是妥善检查后再接受的吗？

## 同行评审--项目结束
事项	评分
是否已审批并移交产品？
假如还有剩余活动，是否已将这些活动清晰列出并进行审批？
是否已评估并记录客户满意度？